泉州市文化广电和旅游人才三年行动计划

（2019—2021年）

人才是文化和旅游融合发展的第一资源。在全市纵深推进人才“港湾计划”中，文化广电和旅游(以下简称文旅)部门要展现新担当新作为新形象，必须从系统思维上、内容挖掘上、项目运营上等各环节有机结合、深度融合，打造一支“五个泉州”建设需要的文旅人才队伍，方能不负“诗和远方”的期待。为构建文旅融合新格局，顺应新时代新要求，实现全市文旅人才跨越式发展，结合我市实际，特制订本计划。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持党管人才原则，牢固确立人才引领发展战略地位，守正创新、纵深推进人才“港湾计划”，通过实施泉州市文化广电和旅游人才三年行动计划（2019—2021年）（以下简称三年行动计划），以人才引进、培养、使用、激励、服务等环节为突破口，突出体系构建、激发市场活力、造优人才环境，着力聚集爱国奉献的各类文旅优秀人才，实现文旅、城市与人才融合发展、互促互进，助推“创新、智造、海丝、美丽、幸福”的现代化泉州建设。

二、目标任务

通过三年行动计划，努力建设一支能够符合泉州经济社会发展需要、满足美好生活需要、勇于开拓创新的高素质文旅人才队伍。

——到2021年，通过十大行动计划的实践和探索，多措并举、多域融合、多模式共进、多部门合作，新增省部级专家2人、市级20人，“名师”20人、高层次人才200人、中青年人才200人、青少年人才200人，培养造就一支爱国奉献的专业化、年青化、知识化、国际化文旅人才队伍，形成专业结构更优化、年龄梯次更合理、特色更鲜明、效能更突出的文旅人才新格局,为“十四五”开好局起好步。

2019年主要任务目标是打造提升各类人才培养平台。通过调查研究，挖掘文旅资源内涵，找准人才工作发力点，深入实施十大行动计划，提供精细服务管理，形成人才培养合力。2020年主要任务目标是打造人才高地。各项人才工作要再上台阶，深耕十大行动计划，培养造就一批高层次人才，形成人才聚集的“高地”，推进文旅全域发展，以优异的成绩完成“十三五”收官之年。

围绕上述目标任务，要坚持四大原则：

1.改革创新。紧密结合文旅实际，形成一套可晾晒、可移植、可推广的人才体制机制，在项目实施、资金运作、服务模式等取得创新突破，激发人才创新创业创造动力。

2.加快融合。努力探索人才工作、生活、成长中融入泉州文旅元素，促进人才跨产业、跨部门、跨区域渗透融合，推动泉州人才与城市深度融合，激活人才创新创造创业基因。

3.优质服务。提升各类闽南文化体验平台，出实招、务实功、求实效，着力解决“最后一公里”问题，展现文旅新担当新作为，让人才近者悦、远者来，释放人才创新创造创业活动力。

4.全域发展。以泉州创建国家公共文化服务体系示范区为契机，推动县（市、区）落实文旅人才增量提质任务，实现全域发展，凝聚人才创新创造创业伟力。

三、十大行动计划

围绕上述目标任务，重点实施十大行动计划。

（一）实施人才发展体制机制创新计划

1.完善规章制度。抓好顶层设计，重构人才工作“四梁八柱”，建立健全人才工作责任制、重点项目专报、服务保障、信息收集和反馈、专人沟通联络、重要情况通报、督促检查、责任追究等一系列长效机制,形成制度保障。

2.压实主体责任。通过对人才工作目标任务进行责任分解，各地各单位各科室狠抓贯彻落实，对标对焦看齐，形成上下贯通、协同合力的党管人才新格局。

（二）实施文旅人才专业技能提升计划

3.开展文旅人才培训培育活动。积极开展文化市场综合执法、艺术、文物博物、图书资料、群众文化、广播电视、非遗传承、导游人才、文旅企业经营管理等文旅人才的培训研修、技能提升、技能竞赛，全面提高文旅人才队伍的整体素质。

（三）实施涉外文旅人才交流培养计划

4.开展对外交流项目。建立健全涉外文旅人才信息库，组织文旅人才、邀请外来人才参加境外艺术比赛、展览展演、学术会议、交流研讨、宣传推介等人才交流培养活动。市直文旅系统各单位每年初报送对外交流项目，填报《泉州市涉外文旅人才交流培养表》，年底报送涉外文旅人才交流培养情况总结。

5.举办涉外人才交流培养项目。加强与泉州市人才发展促进会、留学人员联谊会等协会、社团的横向联系，每年举办3场人才峰会、讲座等涉外人才交流培养项目，通过邀请境外文旅领域专家来泉州授课或选派文旅人才外出交流等方式方法，让各类泉州外来人才参与文旅人才活动。

（四）实施中青年人才传承“群星”计划

6.“群星”人才自主项目资助。分三年有计划、有步骤、有重点地遴选200名左右既有经营管理能力又有专业技能素养的中青年文旅人才（其中非公有制不少于1/5）进行资助，盘活人才存量，夯实人才储备，助推人才成长晋升和选拔任用。

7.“群星”人才长期资助项目。针对文旅紧缺、急需人才，三年内遴选100名左右中青年人才（其中非公有制不少于1/5），对他们实行3-5年的长期资助，实现“群星”到“名星”的蜕变。

（五）实施文旅师资人才培养“名师”计划

8.加强文旅师资队伍建设。充分发挥泉州艺校现代艺术教育功能，通过深化教学改革，不断提高教师素质，提升教学水平，打造一批艺术教育名师，为我市培养专业素质好、发展潜力高的地方文旅专业人才。

9.深入实施“戏曲名家收徒传艺”工程。再建一批戏曲名家工作室，加快戏曲人才培养，形成人才梯队，推动戏曲传承发展。

10.启动实施文博高端人才培养工程。建立泉州文博专家库，以国内外知名专家为领衔，建立学术研究课题组，带动、提升泉州文博团队。每年出一批学术研究专著等成果，抢占泉州学术话语权。

（六）实施文旅后备人才培育“薪传”计划

11. 实施“薪传”计划。与市教育局进行深度联合，在全市中小学校实施“薪传”计划，让海丝文化基因在青少年中激活。公办文旅单位、非遗传习所等与学校携手共建，选派戏曲名家、非遗传承人、文博专家、优秀导游员等下到班级授课传艺，让青少年在“拔节孕穗期”接受优秀传统文化熏陶。每年举办青少年文旅汇报演出、比赛，选拔、挖掘70名文旅新生代人才。

（七）实施人才服务文旅平台升级计划

12.让人才参与文化惠民工程。依托府文庙广场、威远楼等文旅阵地，打造开放性的公益性惠民演出展演展览和文旅讲座。每2月举办一次“外来人才专场”，让外来人才免费体验泉州“无处不文化”的精彩。每年集中举办一次“人才宣传活动月”。

13.为人才提供文旅体验活动。每季度为外来人才提供一次文旅体验活动，主要内容包括泉州乡土文旅知识讲座和古城免费旅游等系列活动，动静结合，让外来人才品味泉州文旅内涵。

14.为人才开通文旅绿色通道。在图书馆、博物馆、梨园剧院、南音等文旅场所，开通人才绿色通道，为持高层次人才证的人才提供公共景区免门票、演出票务、图书借阅、义务讲解等常态化优质服务，让外来人才加快融入文旅，融入城市。

（八）实施社会文旅人才培养推广计划

15.建立社会文旅人才分类评价体系。按行业和县（市、区），分层分类建立文旅人才的评价机制，促进人才评价与培养、使用、激励等相衔接。出台社会人才民间职称评审的分类评价办法，建立由国家级、省级和市级传承人组成的评委库，组建评委会，对社会从业人才进行分类评价。

16.加强非遗社会人才建设。依托泉州市闽南文化生态保护区“十百千基础工程”，落实非遗传承人传承经费补助，进一步推动非遗传承人开展传承、传播活动。依托市、县两级艺术馆、文化馆，每年举办非遗技能培训班，面向全社会特别是青少年免费传授非遗技艺，夯实泉州非遗人才根基。

17.加强文化协管员队伍建设。通过市、县、乡（镇）文化协管员对接培训，提升他们业务技能和自身素质，促进他们在活跃农村文化生活、宣传文旅工作等方面发挥积极作用。

（九）实施泉州文旅人才信息共享计划

18.建立文旅人才信息报送制度。完善艺术、文物博物、群众文化、广播电视、旅游、文旅企业等各类人才信息库，充分运用融媒体开展宣传，依托文化云平台，努力实现人才信息库的共建共享。

（十）实施加强人才文旅服务保障计划

19.加强文旅人才联系。加强与各类文旅人才的沟通联系，切实掌握他们的思想、工作、生活等各方面动态，提供对接服务,帮助他们解决困难，特别是“最后一公里”问题。加强与海外文旅人才的联络，建立海外文旅人才信息库。建立高层次人才挂钩联系、走访慰问等制度，开展“五个一”活动（每年一次座谈会、每年寄一张贺岁卡、每年组织一次走访慰问、每年征求一次意见建议，每半年一次人才政策宣传）。

20.抓好联系点工作。切实采取有效措施，加强与陶瓷新材料省高校应用技术工程中心、泉州新门片区“三创园”2个人才工作直接联系点的沟通协调，每季度至少走访1次人才工作直接联系点。联系点所在县（区）要主动配合，了解人才项目进展情况以及关于人才工作的意见建议等，并及时向反馈。

21.建立“人才之家”。泉州非物质文化遗产馆，建立“非遗传承人之家”，定期举办各类非遗人才座谈、交流、沙龙等活动，并争创市级人才之家。帮助陶瓷新材料省高校应用技术工程中心筹建人才之家，在广播电视、戏曲艺术、博物馆等有场所、条件成熟的文旅协会、群团、单位或企业，逐步建成一批人才之家。

四、保障措施

1.加强组织领导。市文旅局成立人才工作领导小组，由局主要领导任组长，分管领导任副组长，其他领导班子成员任成员。领导小组办公室设在局人教科，分管领导兼任办公室主任，各科室负责人为成员。各科室按照职责分工，落实责任分解，加强统筹协调和督查工作，构建相关部门密切配合、社会力量广泛参与的文旅人才工作新格局。各县（市、区）要切实加强领导，建立协调推进机制，细化工作职责，狠抓工作落实。

2.深入调查研究。各地各单位要深入开展调查研究，主动与国内外高校、研究机构等合作，把人才发展同中心工作和决策需要紧密结合起来，增强人才工作的原则性、系统性、预见性、创造性，把各项目标任务落到实处。

3.营造良好氛围。充分发挥报刊、电视、网络等主流媒体作用，开设文旅人才专栏，加强对重点人才项目、优秀人才、人才融合、人才服务等的宣传推广。加强与市外宣传机构、主流媒体合作，针对十大行动计划开展主题宣传营销活动，宣传推广成功经验和创新做法，为文旅人才发展营造良好的舆论氛围。

4.强化监测评估。完善人才工作考评制度，各地各单位按照责任分工，细化承办项目落实方案，扎实组织实施。市文旅局定期对落实情况进行检查、总结，适时进行抽查，发现问题逐一登记、建档立案，督促整改、跟踪问效。每年年底组织对县（市、区）对应部门年度人才工作任务完成情况进行评估。对成绩突出的,要给予表彰奖励;对工作推进不力、问题突出的,要及时约谈、责令整改、通报批评。

联系方式：局人事教育科22114736

电子邮箱：qzwgxrjk@163.com

附件：泉州市文旅局关于三年行动计划（2019—2021年）

目标任务责任分解表

附件

| 泉州市文旅局关于三年行动计划（2019—2021年）目标任务责任分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目任务 |  |  |  |  |  |  | 考评指标 | 责任单位 |  |  |  | 2019年 主要项目 |  |  | 项目示范 创建单位 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 十大行动计划 |  |  | （一）实施人才发展体制机制创新计划 |  |  |  | 1.完善规章制度。抓好顶层设计，重构人才工作“四梁八柱”，形成制度保障 | 局人教科，各县（市、区）文体旅游局、新闻出版广电局，泉州经济技术开发区社会事业局、泉州台商投资区教育文体旅游局 |  |  |  | 完善人才工作责任制、重点项目专报、服务保障、信息收集和反馈、重要情况通报、督促检查、责任追究等规章制度 |  |  | 鲤城区新闻出版广电局，德化县新闻出版广电局 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.压实主体责任。通过对人才工作目标任务进行责任分解，各地各单位各科室狠抓贯彻落实，对标对焦看齐，形成上下贯通、协同合力的党管人才新格局 | 局机关各科室，各县（市、区）文体旅游局、新闻出版广电局，泉州经济技术开发区社会事业局、泉州台商投资区教育文体旅游局 |  |  |  | 狠抓贯彻落实，对标对焦看齐，形成上下贯通、协同合力的党管人才新格局 |  |  | 人教科 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （二）实施文旅人才专业技能提升计划 |  |  |  | 3. 开展文旅人才培训培育活动。积极开展文化市场综合执法、艺术、文物博物、图书馆、群众文化、广播电视、非遗传承人、导游人才、文旅企业经营管理人才等文旅人才的培训研修、技能提升、技能竞赛，全面提高文旅人才队伍的整体素质 | 局人教科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、文物保护科、博物馆科、视听传媒科、科技与媒体融合科、产业发展科、资源开发科、市场管理科，市直文旅系统各单位，各县（市、区）文体旅游局、新闻出版广电局，泉州经济技术开发区社会事业局、泉州台商投资区教育文体旅游局 |  |  |  | 1.文化市场综合执法培训 2.文物博物培训 3.广播电视岗位技能竞赛 4.导游人才技能提升培训 5.文旅企业经营管理人才高级研修班 6.非遗传承人培训 7.专业技术人员继续教育 |  |  | 晋江市文化和旅游局,安溪县文体旅游局，泉州台商投资区教育文体旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 泉州市文旅局关于三年行动计划（2019—2021年）目标任务责任分解表（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目任务 |  |  |  |  | 考评指标 |  |  |  |  | 责任单位 |  |  | 2019年 主要项目 |  | 项目示范 创建单位 | 备注 |  |  |  |  |  |
| 十大行动计划（续） |  | （三）实施涉外文旅人才交流培养计划 |  |  | 4.开展对外交流项目。建立健全涉外文旅人才信息库，组织文旅人才、邀请外来人才参加境外艺术比赛、展览展演、学术会议、交流研讨、宣传推介等人才交流培养活动。市直文旅系统各单位每年初报送对外交流项目，填报《泉州市涉外文旅人才交流培养表》，年底报送涉外文旅人才交流培养情况总结 |  |  |  |  | 局艺术科、交流合作科、资源开发科、市场管理科，局直属参加境外活动单位，各县（市、区）文体旅游局、新闻出版广电局，泉州经济技术开发区社会事业局、泉州台商投资区教育文体旅游局 |  |  | 积极开展对外交流项目 |  | 艺术科、交流合作科 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.举办涉外人才交流培养项目。加强与市人促会、留联等横向联系，每年举办3场人才峰会、讲座等涉外人才交流培养项目，通过邀请境外文旅领域专家来泉州授课或选派文旅人才外出交流等方式方法，让各类泉州外来人才参与文旅人才活动 |  |  |  |  | 局人教科、交流合作科、资源开发科、市场管理科，各县（市、区）文体旅游局、新闻出版广电局，泉州经济技术开发区社会事业局、泉州台商投资区教育文体旅游局 |  |  | 举办3场人才峰会、讲座等涉外人才交流培养项目 |  | 资源开发科、市场管理科 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （四）实施中青年人才传承“群星”计划 |  |  | 6.“群星”人才自主项目资助。分三年有计划、有步骤、有重点地遴选200名左右既有经营管理能力又有专业技能素养的中青年文旅人才（其中非公有制不少于1/5）进行资助，盘活人才存量，夯实人才储备，助推人才成长晋升和选拔任用 |  |  |  |  | 局机关各科室，市直文旅系统各单位，各县（市、区）文体旅游局、新闻出版广电局，泉州经济技术开发区社会事业局、泉州台商投资区教育文体旅游局 |  |  | - 遴选80名群星培训对象 - 针对人才自主项目进行资助 |  | 南安市新闻出版广电局 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.“群星”人才长期资助项目。针对文旅紧缺、急需人才，三年内遴选100名中青年人才（其中非公有制不少于1/5），对他们实行3-5年的长期资助，实现“群星”到“名星”的蜕变 |  |  |  |  |  |  |  | 遴选40名长期资助对象并进行资助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泉州市文旅局关于三年行动计划（2019—2021年）目标任务责任分解表（三） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目任务 |  |  |  |  | 考评指标 |  |  | 责任单位 |  | 2019年 主要项目 |  |  | 项目示范 创建单位 |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  | 十大行动计划（续） |  |  | （五）实施文旅师资人才培养“名师”计划 |  | 8.加强文旅师资队伍建设。充分发挥泉州艺校现代艺教功能，深化教学改革，提高教师素质，提升教学水平，打造一批艺术教育名师 |  |  | 局艺术科、系统党委办公室，泉州艺校，局直属五大艺术院团，各县（市、区）文体旅游局，福建艺术职业学院安溪艺术学校 |  | 加强文旅师资队伍建设。发挥泉州艺校现代艺教功能，打造一批艺术教育名师 |  |  | 泉州艺术学校、福建艺术职业学院安溪艺术学校 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.深入实施“戏曲名家收徒传艺”工程，再建一批戏曲名家工作室，加快戏曲人才培养，形成人才梯队，推动戏曲传承发展 |  |  |  |  | 实施“戏曲名家收徒传艺”工程，再建一批戏曲名家工作室 |  |  | 艺术科、系统党委办公室 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10.启动实施文博高端人才培养工程。建立泉州文博专家库，以国内外知名专家为领衔，建立学术研究课题组，带动、提升泉州文博团队。每年出一批学术研究专著等成果，抢占泉州学术话语权 |  |  | 局文物保护科，各县（市、区）文体旅游局 |  | 1.建立泉州文博专家库，学术研究课题组 2.研究出版古泉州刺桐史迹丛书 |  |  | 文物保护科、博物馆科 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （六）实施文旅后备人才培育“薪传”计划 |  | 11. 实施“薪传”计划。与市教育局进行深度联合，在全市中小学校实施“薪传”计划，让海丝文化基因在青少年中激活。国办文旅单位、非遗传习所与学校携手共建，选派戏曲名家、非遗传承人、文博专家、优秀导游员等下到班级授课传艺，让青少年在“拔节孕穗期”接受优秀传统文化熏陶。每年举办青少年文旅汇报演出、比赛，选拔、挖掘70名文旅新生代人才 |  |  | 局人教科牵头协调，艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、文物保护科、博物馆科，局直属五大艺术院团、市艺术馆，各县（市、区）文体旅游局，各县（市、区）文化馆 |  | 1.与市教育局联合在全市中小学校实施“薪传”计划 2.举办青少年文旅汇报演出、比赛，选拔、挖掘70名文旅新生代人才 |  |  | 丰泽区文体旅游局，泉港区文体旅游局，石狮市文体旅游局，惠安县文体旅游局，丰泽区新闻出版广电局，泉港区新闻出版广电局，石狮市新闻出版广电局，惠安县新闻出版广电局，公共服务科 |  |  |  |  |  |  |  |

| 泉州市文旅局关于三年行动计划（2019—2021年）目标任务责任分解表（四） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目任务 |  | 考评指标 | 责任单位 | 2019年 主要项目 | 项目示范创建单位 | 备注 |  |
| 十大行动计划（续） | （七）实施人才服务文旅平台升级计划 | 12.让人才参与文化惠民工程。依托府文庙广场、威远楼等文旅阵地，打造开放性的公益性惠民演出展演展览和文旅讲座。每2月举办一次“外来人才专场”，每年集中举办一次“人才宣传活动月” | 局艺术科、公共服务科、文物保护科、博物馆科、视听传媒科、科技与媒体融合科、产业发展科、市场管理科、资源开发科、市场管理科，市直文旅系统各单位，各县（市、区）文体旅游局、新闻出版广电局，泉州经济技术开发区社会事业局、泉州台商投资区教育文体旅游局 | - 每2月举办一次“外来人才专场” - 每年集中举办一次“人才宣传活动月 | 安溪县文体旅游局，永春县文体旅游局，安溪县新闻出版广电局,永春县新闻出版广电局 |  |  |
|  |  | 13.为人才提供文旅体验活动。每季度为外来人才提供一次文旅体验活动，主要内容包括泉州乡土文旅知识讲座和古城免费旅游等系列活动 |  | 每季度为外来人才提供一次动静结合的文旅体验活动，内容主要有泉州乡土文旅知识讲座和古城免费旅游等系列活动 | 永春县文体旅游局，永春县新闻出版广电局，泉州经济技术开发区社会事业局 |  |  |
|  |  | 14.为人才开通文旅绿色通道。在图书馆、博物馆、梨园剧院、南音等文旅场所，开通人才绿色通道，为持高层次人才证的人才提供公共景区免门票、演出票务、图书借阅、义务讲解等常态化优质服务，让外来人才加快融入文旅，融入城市 |  | 图书馆、博物馆、梨园剧院、南音等文旅场所，开通人才绿色通道，为持高层次人才证的人才提供公共景区免门票、演出票务、图书借阅、义务讲解等常态化优质服务 | 晋江市文化和旅游局，永春县文体旅游局，晋江市新闻出版广电局，永春县新闻出版广电局 |  |  |

| 泉州市文旅局关于三年行动计划（2019—2021年）目标任务责任分解表（五） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目任务 |  | 考评指标 | 责任单位 | 2019年 主要项目 | 项目示范创建单位 | 备注 |  |
| 十大行动计划（续） | （八）实施社会文旅人才培养推广计划 | 15.建立社会文旅人才分类评价体系。按行业和县（市、区），分层分类建立文旅人才的评价机制，促进人才评价与培养、使用、激励等相衔接。出台社会人才民间职称评审的分类评价办法，建立评委库，组建评委会，对社会从业人才进行分类评价 | 局机关各科室、市直文旅系统各单位，各县（市、区）文体旅游局，泉州经济技术开发区社会事业局、泉州台商投资区教育文体旅游局 | 出台社会人才民间职称评审的分类评价办法，建立评委库，组建评委会，对社会南音从业人才免费进行分类评价 | 南安市文体旅游局 |  |  |
|  |  | 16.加强非遗社会人才建设。依托泉州市闽南文化生态保护区“十百千基础工程”，落实非遗传承人传承经费补助，进一步推动非遗传承人开展传承、传播活动。依托市、县两级艺术馆、文化馆，每年举办非遗技能培训班，面向全社会特别是青少年免费传授非遗技艺，夯实泉州非遗人才根基 | 局公共服务科、非物质文化遗产科，市直文旅系统各单位，各县（市、区）文体旅游局，泉州经济技术开发区社会事业局、泉州台商投资区教育文体旅游局，各县（市、区）文化馆、文化服务中心，全市非遗传习所 | - 依托泉州市闽南文化生态保护区“十百千基础工程”，落实非遗传承人传承经费补助，进一步推动非遗传承人开展传承、传播活动。 - 每年举办一个月以上的非遗技能培训班，面向全社会特别是青少年免费传授非遗技艺。 | 南安市文体旅游局，惠安县文体旅游局，非物质文化遗产科 |  |  |
|  |  | 17.加强文化协管员队伍建设。通过市、县、乡（镇）文化协管员对接培训，提升他们业务技能和自身素质，促进他们在活跃农村文化生活、宣传文旅工作等方面发挥积极作用 | 局公共服务科，市艺术馆，各县（市、区）文体旅游局，泉州经济技术开发区社会事业局、泉州台商投资区教育文体旅游局，各县（市、区）文化馆、文化服务中心 | 开展市、县、乡（镇）文化协管员对接培训 | 南安市文体旅游局，惠安县文体旅游局，市艺术馆 |  |  |

| 泉州市文旅局关于三年行动计划（2019—2021年）目标任务责任分解表（六） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目任务 |  |  | 考评指标 | 责任单位 |  | 2019年 主要项目 |  |  | 项目示范创建单位 |  | 备注 |  |
| 十大行动计划（续） | （九）实施泉州文旅人才信息共享计划 |  | 18.建立文旅人才信息报送制度。完善各类人才信息库，充分运用融媒体开展宣传，依托文化云平台，努力实现人才信息库的共建共享 | 局机关各科室，各县（市、区）文体旅游局、新闻出版广电局，泉州经济技术开发区社会事业局、泉州台商投资区教育文体旅游局 |  | 1.建立人才信息报送制度 2.完善人才信息库 3.运用融媒体开展宣传 |  |  | 洛江区文体旅游局 |  |  |  |
|  | （十）实施加强人才文旅服务保障计划 |  | 19.加强文旅人才联系。加强与各类文旅人才的沟通联系，切实掌握人才动态，提供对接服务,解决“最后一公里”问题。加强与海外文旅人才的联络，建立海外文旅人才资源库。建立高层次人才挂钩联系、走访慰问等制度，开展“五个一”活动 | 局机关各科室，各县（市、区）文体旅游局、新闻出版广电局，泉州经济技术开发区社会事业局、泉州台商投资区教育文体旅游局 |  | 1.建立海外文旅人才资源库 2.建立高层次人才挂钩联系、走访慰问等制度 3.开展“五个一”活动：每年一次座谈会、每年寄一张贺岁卡、每年组织一次走访慰问、每年征求一次意见建议，每半年一次人才政策宣传 |  |  | 鲤城区文体旅游局， 德化县文体旅游局， 局人教科 |  |  |  |
|  |  |  | 20.抓好联系点工作。切实采取有效措施，加强与2个人才工作直接联系点的沟通协调，每季度至少走访1次人才工作直接联系点。联系点所在县（区）要主动配合，了解人才项目进展情况以及关于人才工作的意见建议等，并及时向反馈 | 局人教科、产业发展科，鲤城区文体旅游局、新闻出版广电局，德化县文体旅游局、新闻出版广电局 |  | 每季度至少走访1次人才工作直接联系点。联系点所在县（区）要主动配合，了解人才项目进展情况以及关于人才工作的意见建议等，并及时向反馈 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21.建立“人才之家”。泉州非遗馆建立“非遗传承人之家”，争创市级人才之家。帮助陶瓷新材料省高校应用技术工程中心筹建人才之家，在有场所、条件成熟的文旅协会、群团、单位或企业，逐步建成一批人才之家 | 局机关各科室，各县（市、区）文体旅游局、新闻出版广电局，泉州经济技术开发区社会事业局、泉州台商投资区教育文体旅游局 |  | - 泉州非遗馆建立建立“非遗传承人之家”，争创系统标杆 - 帮助陶瓷新材料省高校应用技术工程中心筹建人才之家 - 在有场所、条件成熟的文旅协会、群团、单位或企业，建成一批人才之家 |  |  |  |  |  |  |
| 泉州市文旅局关于三年行动计划（2019—2021年）目标任务责任分解表（七） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目任务 |  |  | 考评指标 |  | 责任单位 |  | 2019年 主要项目 | 项目示范 创建单位 |  | 备注 |  |  |
| 保障措施 |  | 1.加强组织领导 | 成立人才工作领导小组及其办公室。各科室按照职责分工，落实责任分解，加强统筹协调和督查工作。各县（市、区）要切实加强领导，建立协调推进机制，细化工作职责，狠抓工作落实 |  | 局机关各科室，各县（市、区）文体旅游局、新闻出版广电局，泉州经济技术开发区社会事业局、泉州台商投资区教育文体旅游局 |  | 加强组织领导 | 各县（市、区）文体旅游局，泉州经济技术开发区社会事业局、泉州台商投资区教育文体旅游局 |  |  |  |  |
|  |  | 2.深入调查研究 | 各地各单位要主动与国内外高校、研究机构等合作，深入开展调查研究 |  | 局人教科，各县（市、区）文体旅游局、新闻出版广电局，泉州经济技术开发区社会事业局、泉州台商投资区教育文体旅游局 |  | 开展1次人才方面的调查研究 | 各县（市、区）文体旅游局 |  |  |  |  |
|  |  | 3.营造良好氛围 | 充分发挥报刊、电视、网络等主流媒体作用，开设文旅人才专栏，加强宣传，为文旅人才发展营造良好的舆论氛围 |  | 局人教科、科技与媒体融合科、交流合作科，各县（市、区）文体旅游局、新闻出版广电局，泉州经济技术开发区社会事业局、泉州台商投资区教育文体旅游局 |  | 开展十大行动计划主题等人才宣传营销活动 | 各县（市、区）新闻出版广电局 |  |  |  |  |
|  |  | 4.强化监测评估 | 完善人才工作考评制度，各地各单位细化承办项目落实方案，扎实组织实施。市局检查督促，每年年底组织对县（市、区）年度人才工作任务完成情况进行评估 |  | 局人教科，各县（市、区）文体旅游局、新闻出版广电局，泉州经济技术开发区社会事业局、泉州台商投资区教育文体旅游局 |  | 1.日常组织检查抽查 2.年底评估 | 局办公室、人教科 |  |  |  |  |
| 说明 |  |  | 1.三年行动计划的十大行动计划，共性化工作一个都不能少；个性化工作，各地各单位各科室可以根据实际情况，每年有计划、有重点地实施特色文旅人才项目。列入项目示范创建单位的，其对应的十大行动计划应取得较大进展或突破。 2.在各目标任务责任分解项目没有列入的地区、单位、科室，在实际工作中一旦有涉及目标责任分解项目内容的，应自觉承担相应责任，并做好贯彻落实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |